## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
 | time axis 2025-06-16 to 2025-08-01
API SETUP | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-16 | 2 | 100%
manage page | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-17 | 2 | 50%
manage backend | 2025-06-20 | 1 | 2025-06-17 | 2 | 50%
summarize form page | 2025-06-23 | 3 | - | - | 0%
adddata function | 2025-06-26 | 1 | - | - | 0%
confirm function | 2025-06-27 | 1 | - | - | 0%
reject function | 2025-06-30 | 1 | - | - | 0%
manager confirm page | 2025-07-01 | 2 | - | - | 0%
confirm page backend | 2025-07-03 | 1 | - | - | 0%
manager confirm/reject | 2025-07-04 | 1 | - | - | 0%
user examine page | 2025-07-07 | 2 | - | - | 0%
user examine backend | 2025-07-09 | 1 | - | - | 0%
user confirm/reject | 2025-07-11 | 2 | - | - | 0%
pdf function | 2025-07-15 | 3 | - | - | 0%
email function | 2025-07-18 | 3 | - | - | 0%
test/debug | 2025-07-23 | 5 | - | - | 0%
implement UI and deploy | 2025-07-28 | 5 | - | - | 0%
Activity 18 | 2025-07-03 | 6 | - | - | 0%
Activity 19 | 2025-07-04 | 1 | - | - | 0%
Activity 20 | 2025-07-05 | 5 | - | - | 0%
Activity 21 | 2025-07-06 | 8 | - | - | 0%
Activity 22 | 2025-07-07 | 7 | - | - | 0%
Activity 23 | 2025-07-08 | 4 | - | - | 0%
Activity 24 | 2025-07-09 | 5 | - | - | 0%
Activity 25 | 2025-07-10 | 8 | - | - | 0%
Activity 26 | 2025-07-11 | 28 | - | - | 0%